實踐大學社工形象推廣暨一日體驗營---計劃書

- 計畫名稱：社工形象推廣暨一日體驗營

- 計畫緣起：社會工作在社會中是個鮮為人知的職業，許多人把社工跟志工混為一談，因此想藉由社工體驗營的活動，向高中生介紹社會工作這個領域。

- 計畫目標：讓對社工領域有興趣的高中生，可以更加了解社工領域的課程內容。

- 執行單位：

- 指導單位：本校課外指導組

- 主辦單位：本校社會工作學系

- 協辦單位：本校社會工作學系系學會

- 實施時間：

- 第一階段：12/26~12/30 決定活動日期及籌備規劃

- 第二階段：02/01~02/20 人員調動、道具籌備

- 第三階段：03/01~03/30宣傳活動、開放報名階段

- 第四階段：04/01 確認報名人員

- 第五階段：04/21活動進行

- 實施對象/地址：對社工領域有興趣之高中生 / 台北市中山區大直街70號

- 活動方式

- 活動體驗：藉由活動體驗使來參加的高中生能理解社會工作這個職業

- 講師分享：藉由講師在業界的經驗，告訴參加者社會工作這個職業在社會中的重要性。

- 活動進度

| 籌備事項╱時間 | 12/26~ 12/30 | 02/01~ 02/05 | 02/06~ 02/12 | 02/13~ 02/19 | 03/01~ 03/15 | 03/15~ 03/30 | 04/01~ 04/07 | 04/21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 決定活動日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人員調動 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道具籌備 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣傳活動開放報名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 確人報名人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活動進行 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 人力分工

| 組別 | 組長 | 組員 | 工作內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 總召組 | 郭蕙靖 | 吳洛廷 | - 活動人員調動 - 控制活動流程 |
| 器材組 | 游惠婷 | 柯廷諭、陳怡雯 | - 負責器材 |
| 總務組 | 楊筑伃 | 汪家鴻 | - 管理活動收支 |
| 文書組 | 葉彧函 | 陳姿璇 | - 製作活動資料 - 負責簽到 |
| 攝影組 | 于家霽 |  | - 活動當日攝影 |
| 機動組 | 陳品妤 | 林子聿、陳怡靜、徐芷君、林怡均 | - 活動現場支援 |

拾、文宣方式

網路宣傳：粉絲專業介紹本次活動及報名表

拾壹、經費概算

| 支出項目 | 單 位 | 單 價 （元） | 數 量 | 金 額 （元） | 經費來源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海報印製 | 張 | 180 | 4 | 720 | 社團自籌 |
| 影印費 | 張 | 5 | 100 | 500 | 社團自籌 |
| 誤餐費 | 份 | 80 | 100 | 8000 | 社團自籌 |
| 講師費 | 人 | 800 | 2 | 1600 | 社團自籌 |
| 保險費 | 人 | 50 | 80 | 4000 | 社團自籌 |
| 總 計 | 14820 元 |  |  |  |  |
| 經費來源及金額 | 社團自籌金額︰ 14820 元 |  |  |  |  |
|  | 學員收費金額︰ 0 元 |  |  |  |  |
|  | 學生活動費補助金額︰ 0 元 |  |  |  |  |
|  | 校外機構補助： 0 元 |  |  |  |  |
|  | 學生事務與輔導款項補助金額︰ 0 元 |  |  |  |  |

拾貳、預期成果

- 活動參與人數：80人

- 預期效益：使參與者能清楚的了解社會工作這個領域在社會中的功能及這個職業的重要性。