國立陽明大學生命科學系

實驗室博覽會活動企劃書

- 活動內容

- 活動名稱：2018陽明實驗室博覽會

- 活動緣起：加入實驗室為生科系必修項目，依照往例，學生需先初步搜集實驗室資訊，接著自行與有興趣的實驗室聯絡及預約參訪，但不論對學生或實驗室主持人而言，能預約參訪的時間非常有限，且與不熟悉的實驗室老師聯絡時會有心理壓力，故學生在選擇實驗室前，能瞭解的實驗室數目十分有限，甚至部分學生在尚未瞭解實驗室的情況下便貿然選擇，因此生科系期望透過舉辦此活動，以博覽會形式邀請實驗室人員至活動攤位解說與互動，大幅降低學生瞭解實驗室的門檻，使學生更容易獲得實驗室資訊，還能與研究人員面對面交談互動深入瞭解與諮詢實驗室內部運作，作為未來規劃進入實驗室，甚至是選擇研究所的參考。本活動廣邀各系所實驗室，除向全校學生推廣外，也對外校大學生與高中生宣傳，不只幫助系上學生瞭解陽明的實驗室，也嘉惠他系學生，或成為他校大學生與高中生進入陽明就讀的契機。

- 活動宗旨/目的：讓學生與實驗室人員互動交流以認識陽明的實驗室。

- 參觀時間：107年12月8日上午9時30分至下午3時

- 活動地點：陽明大學活動中心一樓

- 活動參與者/對象：陽明大學全體師生、外校大學生及高中生

- 活動宣傳：海報宣傳、網路粉絲專頁

- 活動報名方式：實驗室採網路表單報名，參觀人員無需事前報名

- 活動內容/大綱：

本活動以博覽會形式進行，活動前將廣邀各系所的實驗室，並請每一個實驗室派1至2位研究生於活動當日在攤位上為同學介紹實驗室及與同學交流互動。活動當日九點半開始入場，入場時門口的服務處將發一本導覽手冊給每一位參觀者，導覽手冊內附有場地位置圖及所有參展實驗室的簡介供學生參考，入場後學生可至有興趣的攤位參觀。每一個實驗室的攤位分配有半張會談桌椅子1~2張及一個海報架供張貼海報輔助說明之用。

- 活動流程

| 107年12月8日（六） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 時間 | 活動內容 | 備註 |
| 08：00 | 工作人員集合 | 活動人員至活動中心一樓集合 |
| 08:00~09:00 | 場佈 | 無 |
| 09:00~09:30 | 實驗室人員準備 | 無 |
| 09:30~09:40 | 開放入場 | 無 |
| 09:40~10:00 | 開幕儀式 | 活動主辦方致詞及勉勵 |
| 10:00~12:00 | 參觀時間 | 開放同學至各攤位參觀 |
| 11:30~12:00 | 發放午餐 | 工作人員依各攤人數發放午餐 |
| 12:00~13:00 | 午餐時間 | 實驗室人員於攤位上用餐及休息 |
| 13:00~15:00 | 參觀時間 | 開放同學至各攤位參觀 |
| 15:00 | 活動結束 | 無 |
| 15:00~17:00 | 場復 | 無 |
| 17:00~18:00 | 活動檢討 | 檢討本次活動及建議 |

- 活動架構

- 主辦單位：生命科學系暨基因體科學研究所、大一大二不分系

- 承辦單位：生科系系學會

- 協辦單位：陽明校友會、陽明大學學務處課外活動輔導組、

生命科學院、藥物科學院、生科系系辦公室

- 聯絡資訊：

總召:賴孝洋  手機:0903911150 電子信箱:chatingcat@gmail.com

副召:蔡承佑  手機:0939853696 電子信箱: u10408130@gmail.com